## 仓库功能开发排期
分类 | 所属模块 | 功能 | 描述 | 成本 |  |  |  | 状态 | [7 empty] | 完成日期 |  | 备注
|  |  |  | 产品 | 前端 | 后端 | 测试 | 产品 | 前端 |  |  | 后端 |  |  | 测试 | 计划完成日期 | 实际完成时间
|  |  |  | 人天 | 人天 | 人天 | 人天 | 状态 | 状态 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 负责人 | 截止时间 | 状态
仓库列表 | 仓库列表 | 仓库分类 | 按照仓库类型进行tab分页筛选，仓库按照创建时间进行排列 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 已完成 | 已完成 | 孚码 | 4.17 | 进行中 | 孚码 | 5.7 | 未开始 | 5.21
|  | 仓库卡片 | 展示仓库名称、仓库类型、管理员、上月结存金额、上月结存数量、本月入库数量、本月出库数量以及目前结存数量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 疫苗仓库、药品仓库以及易耗品仓库只展示上月结存金额 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 仓库创建 | 仓库创建 | 填写仓库类型、仓库名称、管理员以及地址信息创建仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 仓库创建完成之后，如果没有发生任何出入库信息则支持删除和修改 |  |  |  |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 进行中 |  |  | 未开始
| 仓库详情 | 仓库筛选 | 支持仓库类型、仓库名称以及物料名称进行筛选 |  |  |  |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成 |  |  | 未开始
|  | 仓库物料列表 | 展示该仓库所有物料结存数量和结存金额明细 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 仓库操作 | 入库 | 1、选择物料名称之后自动填充厂家、物料编码、规格、单位 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.17 | 未开始 | 孚码 | 4.17 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、数量、总价手动填写，数量最多可填写至小数点后三位，总价是两位，单价自动计算，保留四位 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、支持选择入库时间，入库时间不允许晚于当前日期 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、支持选择操作人 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、支持添加或删除多个物料，原料仓库和饲料仓库需实时计算所有物料的总数量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、点击『提交』按钮校验所有必填信息是否按格式填写完整 重算该单据之后的所有单据的结存数量并校验出库单是否超出总库存 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、提交成功进入单据详情 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 出库 | 1、选择物料名称之后自动填充厂家、物料编码、规格、单位 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.18 | 未开始 | 孚码 | 4.19 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、增加猪舍类型而的下拉框选择，选择领用猪舍之后自动填充饲养员 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、数量手动填写，最多可填写至小数点后三位 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、支持选择出库时间，出库时间不允许晚于当前日期 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、支持选择操作人 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、支持添加或删除多个物料，原料仓库和饲料仓库需实时计算所有物料的总数量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、点击『提交』按钮校验所有必填信息是否按格式填写完整 重算该单据之后的所有单据是否为正 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、提交成功进入单据详情 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 9、领用猪舍如果选择空怀舍（含断奶、配种、空怀）、妊娠舍，则领用猪群不可选；领用猪舍如果选择后备舍、保育、育肥时，则领用猪群必选；领用猪舍如果选择产房，则领用猪群可选择“母猪”或者猪群 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 调拨 | 1、选择物料名称之后自动填充厂家、物料编码、规格、单位、当前数量 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.19 | 未开始 | 孚码 | 4.20 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、选择调入猪场之后匹配同类型的可调入的仓库 单张出库单只能选择同一个仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、数量手动填写，最多可填写至小数点后三位，填写数量不得大于当前数量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、支持选择调拨时间，调拨时间不允许晚于当前日期 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、支持选择操作人 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、支持添加或删除多个物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、点击『提交』按钮校验所有必填信息是否按格式填写完整 提交成功生成调拨入库和调拨出库两张单据 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、提交成功进入单据详情 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 盘点 | 1、选择物料名称之后自动填充厂家、物料编码、规格、单位、账面数量 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.20 | 未开始 | 孚码 | 4.23 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、盘点数量手动填写，最多可填写至小数点后三位 针对盘盈物料，最后一次采购单价自动读取，如果没有需要用户手动填写，盘亏物料的单价用横杠标识 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、支持选择盘点时间，盘点时间不允许晚于当前日期 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、支持选择操作人 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、支持添加或删除多个物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、点击『提交』按钮校验所有必填信息是否按格式填写完整 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、提交成功进入单据详情 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、如果该单据里面既有盘盈的物料，也有盘亏的物料，在创建单据的时候自动生成两个单据 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 库存重算逻辑 | 1、保证历史单据都为正数 2、根据历史单据重新计算库存 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 已完成 | 无 | 无 | 0 | 进行中 | 端点 | 4.18 | 未开始
单据查询 | 单据列表 | 单据筛选 | 支持按照仓库名称、创建人、事件日期、事件类型以及最后一次操作日期进行筛选 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.23 | 未开始 | 孚码 | 4.24 | 未开始 | 5.21
|  |  | 事件类型包含：采购入库、盘盈入库、调拨入库、生产退料入库、配方生产入库、生产领料出库、盘亏出库、调拨出库以及配方生产出库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 单据展示 | 展示单据号、事件日期、会计年月、创建人、仓库名称、事件、事件类型、最近一次操作日期以及操作 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 单据按照事件日期由近及远进行排列 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 单据操作 | 编辑 | 1、调拨入库和配方生产入库不支持修改 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.24 | 未开始 | 孚码 | 4.25 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、采购入库支持修改日期、数量、单价、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、盘盈入库支持修改日期、数量、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、生产退料入库支持修改日期、数量、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、生产领料出库支持修改日期、数量、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、调拨出库支持修改日期、数量、仓库、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、盘亏出库支持修改日期、数量、物料 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、配方生产出库支持修改日期、数量、饲料入库仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 删除 | 1、调拨入库和配方生产入库不支持删除，其他入库单据如果是历史单据，需校验本仓库在该事件之后所有单据的结存数量是否为正 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.24 | 未开始 | 孚码 | 4.25 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、所有出库单支持删除 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、调拨出库和配方生产出库需校验入库仓库在该事件之后所有单据的结存数量是否为正 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、生产领料出库需校验该事件之后是否有生产退料入库，如果有则不允许删除 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 详情 | 1、单据详情展示该单据详细信息 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.25 | 未开始 | 孚码 | 4.27 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、支持单据导出和打印 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、支持单据详情快速跳转，新增『第一单』『上一单』『下一单』以及『最后一单』按钮 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 生产退料 | 1、生产退料入库单只能编辑入库时间、退料数量以及操作人 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.26 | 未开始 | 孚码 | 4.28 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、同一物料的退料数量不能大于可退数量（前后端均需要验证） |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、支持物料添加或删除，添加物料必须在原出库单物料范围之内 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、创建单据时单价和金额为不可填，待公司结算之后再计算单价和金额。 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
配方生产 | 配方列表 | 配方列表 | 配方列表按照创建时间由近及远排列 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 4.28 | 未开始 | 孚码 | 5.5 | 未开始 | 5.21
|  | 操作 | 支持配方列表的编辑、删除以及生产操作，编辑配方对历史配方生产订单不产生影响 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 配方创建 | 1、填写配方名称，不超过10个字 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、选择饲料，下拉框展示基础数据中已经添加的所有的饲料名称 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、点击『添加』按钮，展示所有原料仓库或药品仓库的所有去重物料名称，支持添加多个原料或药品，支持原料或药品名称搜索，添加完成默认数量值为1000 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、点击『提交配方』按钮校验所有原料数量总和是否为1000，药品数量总和不用校验 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 筛选 | 支持按照配方名称、饲料名称进行筛选 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 配方生产 | 配方生产 | 1、选择生产入库的饲料仓库，下拉框展示所有可用的饲料仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、填写饲料重量，保留到小数点后三位 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、 如果填写饲料重量，根据饲料重量以及配方比例自动计算每一种原料以及药品的重量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、如果填写原料的重量，自动计算所有原料总重量作为饲料重量 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、取消原料浮动不超过百分之五的限制 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、原料和药品需选择来源仓库，下拉框展示含有该原料或药品的所有仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、点击『确认』按钮，校验原料仓库或药品仓库的库存是否满足出库数量，如果不满足则进行提示 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、出库仓库的原料如果来自多个仓库，则按照出库仓库进行拆单，生成多个配方生产出库单 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
报表结算 | 公司报表 | 筛选 | 支持按照会计区间进行筛选，会计区间最多可筛选展示12个月内的公司结算数据 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 5.3 | 未开始 | 孚码 | 5.7 | 未开始 | 5.21
|  | 报表展示 | 1、公司结算报表横向展示该公司下所有猪场的结余金额、入库金额以及出库金额，纵向按会计年月由近及远展示时间筛选区间 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、会计期间未结算时以『-』展示，未到会计期间节点时点击『结算』，提示『会计结算时间未到，暂不能结算』 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 操作 | 1、会计期间节点已到，点击『结算』，计算该会计月份的金额，并提示『正在结算，请稍候』，结算完成以后，下一个会计期间出现，上一个会计期间的『反结算』按钮变为『-』 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、点击『结算』按钮，需校验上一个会计期间是否已结算，如果上一个会计期间未结算，需先将上一个会计期间结算 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、新建或修改单据时期时，需校验该单据所在的会计期间是否已结算，如果已结算则不允许新建或修改。 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、点击猪场名称，切换到该猪场的仓库报表；直接点击仓库报表，直接跳转至进入首页时已选定猪场的仓库报表 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 结算逻辑 | 1、单据金额、单价的重新计算 2、仓库结存金额的计算 3、公司结存金额的计算 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 已完成 | 无 | 无 | 0 | 进行中 | 端点 | 4.18 | 未开始 | 5.21
| 仓库报表 | 仓库报表 | 1、仓库报表横向展示该猪场下所有仓库的结余金额、入库金额以及出库金额，纵向按会计年月由近及远展示时间筛选区间 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 5.4 | 未开始 | 孚码 | 5.9 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、支持按照会计区间进行筛选，会计区间最多可筛选展示12个月内的公司结算数据 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、未结算的会计期间不做展示 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、点击仓库名称，进入到该仓库的详细报表，仓库详细报表默认展示最近一月的物料金额数据 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、公司帐号需展示公司下面和猪场下面所有的仓库 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 仓库月报 | 仓库月报 | 1、展示某一仓库在单个会计月份下所有物料的出入库明细、结存数量和结存金额 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、支持按照会计年月、仓库名称进行筛选 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、未结算的会计期间不做展示 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 猪舍领用报表 | 猪舍领用报表 | 1、报表字段顺序：猪舍、饲养员、会计年月、物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额、物料类别、厂家、规格、猪场名称 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 5.8 | 未开始 | 孚码 | 5.9 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、表格长度过长支持左右滑动 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、金额与数量汇总该物料在该猪群下的所选会计年月的累计值 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、合计 • 当物料类别为所有物料时，汇总只汇总金额 • 当物料类别为饲料、原料时，汇总合计数量、金额 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、会计年月支持选择未结算过的会计年月，如果选择未结算的会计区间，则报表不显示金额和单价 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、点击猪舍名称，打开猪舍领用报表详情，详情将猪舍和会计年月的字段带过去，详情展示该猪舍在会计年月内的所有物料的领用明细 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、增加猪舍类型的筛选，合计则统计该类型下所有的猪舍 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 8、猪舍类型包括后备猪、配种母猪、妊娠母猪、分娩母猪、保育猪、育肥猪、公猪 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 猪舍领用详情 | 1、按照猪舍和会计年月依次展示所有物料的变动明细 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、支持导出报表 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 猪群领用报表 | 猪群领用报表 | 1、报表字段顺序：猪群号、猪舍、饲养员、会计年月、物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额、物料类别、厂家、规格、建群日期、关群日期、猪场名称 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 5.11 | 未开始 | 孚码 | 5.11 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、表格长度过长支持左右滑动 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、金额与数量汇总该物料在该猪群下的所选会计年月的累计值 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、合计 • 当物料类别为所有物料时，汇总只汇总金额 • 当物料类别为饲料、原料时，汇总合计数量、金额 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、每一行数据统计的是该猪群在其生命周期内的某一物料的领用合计 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、点击猪群号，打开该猪群的领用详情，详情只将猪群和物料名称带过去，详情展示该猪群在整个生命周期下某一物料的领用明细 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 7、猪舍类型包括后备猪、配种母猪、妊娠母猪、分娩母猪、保育猪、育肥猪、公猪 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  | 猪群领用详情 | 1、该猪群在整个生命周期内领用某一物料的所有明细 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 2、支持导出报表 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
| 物料变动报表 | 物料变动报表 | 1、报表字段顺序：物料名称、物料类别、仓库名称、事件日期、会计年月、事件类型、数量、单价、金额、猪舍名称、饲养员、猪群名称、猪场名称、单位、厂家、规格 | 0.5 | 2 | 4 | 0.5 | 已完成 | 未开始 | 孚码 | 5.12 | 未开始 | 孚码 | 5.12 | 未开始 | 5.21
|  |  | 2、表格长度过长支持左右滑动 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 3、数据展示 当物料类别为所有物料时，只展示金额 当物料类别为饲料、原料时，需展示数量、金额 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 4、会计年月可选择未结算过的会计期间，如果选择未结算的会计区间，则报表不显示金额和单价 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 5、物料变动明细报表按照物料展示变动明细以及汇总 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 6、筛选规则：必须选定某一个仓库、某一个物料以及某一个会计期间 |  |  |  |  | 已完成 | 未开始 |  |  | 未开始 |  |  | 未开始
|  |  | 汇总（标红部分为需要更改的内容） | 13.5 | 20 | 45.5 | 9